생활권 2차 피해 예방 AI 산림복원 우선순위 추천 시스템

7일 구현 계획표 · 역할 분담표 · 시연 중심 MVP 전략

최종 추천 전략: B안(보여지는 시연 완성)을 기본으로 완성하고, Day 4~5에 A안 기능 중 쉬운 것(점수 계산, TOP 5 정렬, Gemini 보고서/이메일 생성)을 되는 만큼 얹는다.

# 1. 한눈에 보는 최종 전략

| 구분 | 결정 내용 | 이유 | 결과물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 개발 방향 | B안 기반 + A안 일부 얹기 | 7일 안에 완성도 높은 시연을 만드는 것이 가장 안전함 | 작동형 MVP |
| 핵심 우선순위 | 프론트 시연 완성도 | 서비스 제안형 프로젝트는 화면 흐름이 곧 설득력임 | 분석 진행 화면, 대시보드, 보고서/이메일 |
| 실제 구현 | 점수 계산, TOP 5 정렬, 보고서/이메일 생성 | 짧은 기간 안에 구현 가능성이 높음 | API 또는 mock+fallback |
| 시연 대체 | U-Net, GIS 자동분석, 실제 이메일 발송은 결과 데이터로 대체 | 완전 구현보다 안정적인 시연이 중요함 | 향후 고도화로 설명 |

# 2. 최종 시연 흐름

| 순서 | 화면/기능 | 시연에서 보여줄 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 분석 지역 선택 | 사용자가 경북 의성군 등 분석 대상 지역을 선택한다. |
| 2 | AI End-to-End 분석 시작 | AI Agent들이 순서대로 분석하는 진행 화면을 보여준다. |
| 3 | 산불 피해 후보지 탐지 | 산불 피해 후보지 5곳이 자동 추출된 것처럼 표시한다. |
| 4 | 2차 피해 위험도 분석 | 경사도, 산사태, 토사유출, 생활권 인접도를 종합 분석한다. |
| 5 | 복원 우선순위 TOP 5 산정 | 가중치 점수 기반으로 복원 우선순위 TOP 5를 제시한다. |
| 6 | 후보지별 AI 정책 보고서 생성 | 후보지별 정책 담당자용 보고서를 생성한다. |
| 7 | 관할 기관 이메일 초안 생성 | 관할 기관에 보낼 공공기관 협조 요청 이메일 초안을 생성한다. |
| 8 | 담당자 검토 후 발송 시연 | 실제 발송 대신 담당자 승인 후 발송 구조를 모달로 시연한다. |

# 3. 팀 역할 분담

| 담당 | 팀원 | 핵심 책임 | 구체 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | 김가온 | 화면 완성도와 시연 흐름 담당 | 메인, 분석 시작, AI 진행, 대시보드, 후보지 상세, 보고서/이메일 화면 |
| 백엔드 | 양다현 | 데이터/API/점수 계산 연결 담당 | mockCandidates, 점수 계산, TOP 5 정렬, 보고서/이메일 API 또는 mock 응답 |
| AI 모델/기획 | 김하늘 | AI 구조·프롬프트·분석 기준 담당 | 후보지 데이터, 점수 산정 기준, AI Agent 구조, 보고서/이메일 프롬프트, 발표 논리 |

# 4. 7일 실행 총괄표

| 일차 | 핵심 목표 | 전체 팀 기준 완료물 | 가장 중요한 역할 | 주의사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | 스토리·데이터·화면 확정 | 후보지 5개, 화면 목록, 점수식 확정 | AI+프론트 | 스코프를 절대 늘리지 않기 |
| Day 2 | 프론트 뼈대 + 점수 계산 | 전체 화면 이동, 점수/등급 자동 산출 | 프론트+백엔드 | 예쁜 디자인보다 흐름 먼저 |
| Day 3 | AI 분석 진행 + TOP 5 | 진행 화면, TOP 5 리스트, 대시보드 이동 | 프론트 | 이날 흐름 실패 시 B안 집중 |
| Day 4 | 대시보드 고도화 | 요약 카드, 지도형 마커, 차트/리스트 | 프론트+AI | 지도 API에 매달리지 않기 |
| Day 5 | 보고서 + 이메일 초안 | 정책 보고서, 이메일 초안, 복사/모달 | AI+프론트 | Gemini 실패 대비 fallback 필수 |
| Day 6 | 보고서 작성 + UI 마감 | 화면 캡처, 보고서 초안, 안정화 | 전체 | 새 기능 추가 금지 |
| Day 7 | 최종 제출 + 발표 준비 | 웹 시연, 제출 파일, 발표 멘트 | 전체 | 기능 추가 금지, 버그만 수정 |

# 5. Day 1~7 세부 실행표

## Day 1 · 스토리·데이터·화면 확정

오늘의 핵심: 스코프 고정

| 항목 | 해야 할 일 |
| --- | --- |
| 전체적으로 할 것 | 7일 안에 완성 가능한 범위를 고정한다. 기본 전략은 B안: 프론트 시연 완성 + mock data 중심으로 잡는다. 분석 지역은 “경북 의성군 산불 피해지 예시”로 고정하고 후보지 5곳을 만든다. 최종 시연 흐름을 분석 시작 → 진행 화면 → 대시보드 → 보고서 → 이메일 초안으로 확정한다. |
| 프론트 할 것 | 필수 화면 5개 와이어프레임 작성: 홈, 분석 시작, AI 분석 진행, 결과 대시보드, 보고서/이메일 React/Vite 또는 Next.js 기준 라우팅 구조 결정 버튼 클릭 시 다음 화면으로 이동하는 흐름을 먼저 설계 지도 API가 어렵다면 지도 이미지 + 마커 방식으로 대체하기로 결정 |
| 백엔드 할 것 | 백엔드가 완성되지 않아도 프론트가 돌아가도록 mockCandidates.js 구조 설계 가능한 API 후보 정리: /api/candidates, /api/analyze, /api/report, /api/email-draft 후보지 데이터 필드 확정: 위치, 피해도, 재해위험, 생활권 노출도, 복원 난이도, 관할 기관 API 개발이 늦어질 경우 프론트 import 방식으로 대체하는 fallback 결정 |
| AI 할 것 | 후보지 A~E 시연용 데이터 5개 작성 복원 우선순위 점수 계산식과 등급 기준 초안 작성 AI Agent 6단계 구조 정리 정책 보고서와 이메일 초안 생성 프롬프트 초안 작성 |
| 완료 기준 | 서비스 시연 스토리 완성 후보지 데이터 5개 이상 완성 화면 목록과 개발 범위 확정 점수 계산식 초안 확정 |

## Day 2 · 프론트 전체 뼈대 + 점수 계산 기본

오늘의 핵심: 전체 흐름 확보

| 항목 | 해야 할 일 |
| --- | --- |
| 전체적으로 할 것 | 예쁘게 꾸미기보다 전체 화면 흐름이 끊기지 않게 만드는 날이다. 분석 버튼을 누르면 AI 분석 진행 화면으로 넘어가고, 결과 화면까지 도달해야 한다. 점수 계산과 등급 분류는 실제 함수로 먼저 구현한다. |
| 프론트 할 것 | 홈/분석 시작/진행/대시보드/상세 화면의 기본 컴포넌트 생성 분석 시작 버튼과 화면 전환 state 구현 AI 분석 진행 단계 컴포넌트 제작 기본 카드 UI와 버튼 디자인 톤 확정 |
| 백엔드 할 것 | 점수 계산 함수 또는 API 구현 공식 적용: 0.25*산불피해도 + 0.20*재해취약도 + 0.35*생활권노출도 + 0.20*복원난이도 등급 기준 구현: 80점 이상 1등급, 65~79점 2등급, 50~64점 3등급, 35~49점 4등급, 35점 미만 5등급 후보지별 score, grade가 자동으로 붙도록 데이터 반환 구조 작성 |
| AI 할 것 | AI Agent 설명 문구 작성 후보지별 점수 산정 근거 문장 템플릿 작성 위험 요인 태그 기준 초안 작성 보고서/이메일 프롬프트를 실제 API에 넣기 쉬운 형태로 정리 |
| 완료 기준 | 모든 화면 이동 가능 분석 버튼 클릭 흐름 작동 후보지 점수와 등급 자동 산출 AI 진행 단계 UI 기본 표시 |

## Day 3 · AI 분석 진행 화면 + TOP 5 결과 연결

오늘의 핵심: 시연 생존선

| 항목 | 해야 할 일 |
| --- | --- |
| 전체적으로 할 것 | B안의 핵심인 “AI가 일하는 것처럼 보이는 화면”을 완성한다. 5~8초 동안 단계별 분석 로그가 진행되고, 완료 후 대시보드로 넘어가게 만든다. Day 3 밤까지 이 흐름이 안 나오면 A안 욕심은 버리고 B안 완성에 집중한다. |
| 프론트 할 것 | 진행률 바, 체크 아이콘, AI Agent 카드, 분석 로그 UI 구현 단계별 문구: 산불 이벤트 인식 → Sentinel-2 영상 분석 → U-Net 피해지 탐지 → 2차 피해 위험도 계산 → 우선순위 산정 → 보고서/이메일 생성 분석 완료 시 결과 대시보드로 자연스럽게 이동 후보지 TOP 5 리스트의 기본 카드 표시 |
| 백엔드 할 것 | 후보지 점수 기준 내림차순 정렬 TOP 5 결과 반환 구조 구현 summary 객체 작성: 총 후보지 수, 1등급 후보지 수, 최고 위험 지역, 평균 점수 API 실패 시 mock 결과를 반환하는 구조 준비 |
| AI 할 것 | 분석 로그 문구 작성: dNBR 변화량 비교, 피해 후보지 분리, 민가·도로·하천 거리 계산 등 위험 요인 자동 추출 규칙 작성 후보지별 핵심 위험 요인 1~2개씩 정리 발표에서 AI Agent 구조를 설명할 문장 작성 |
| 완료 기준 | AI 분석 진행 화면이 실제 분석처럼 보임 TOP 5 후보지가 점수순으로 표시됨 대시보드로 이동 가능 B안 시연 최소 흐름 확보 |

## Day 4 · 결과 대시보드 고도화 + 시각화

오늘의 핵심: 보이는 퀄리티

| 항목 | 해야 할 일 |
| --- | --- |
| 전체적으로 할 것 | 심사위원이 한눈에 “서비스 같다”고 느끼는 대시보드를 만든다. 지도, 차트, 순위 리스트, 위험 요인 태그를 한 화면에 배치한다. 실제 지도 API가 부담되면 지도 이미지 + 마커 방식으로 확정한다. |
| 프론트 할 것 | 상단 요약 카드: 총 후보지 수, 1등급 후보지 수, 최고 위험 지역, 평균 점수 중앙 지도형 시각화: 경북 지도 이미지 또는 단순 지도 배경 위 마커 5개 표시 하단 TOP 5 리스트: 순위, 후보지명, 점수, 등급, 핵심 위험 요인 가능하면 Recharts로 막대그래프/레이더차트/도넛차트 중 1~2개 구현 |
| 백엔드 할 것 | 대시보드 summary JSON 구조 정리 후보지 클릭 시 상세 데이터가 넘어가도록 id 기반 데이터 반환 점수 계산/등급 분류/정렬이 항상 안정적으로 작동하는지 확인 프론트에서 쓰기 쉬운 필드명으로 데이터 정리 |
| AI 할 것 | 후보지별 설명문 5개 작성 위험 요인 태그 기준 확정: 민가 인접, 급경사지, 산사태 위험, 하천 인접, 피해도 높음 등 4대 지표 의미 정리: 산불피해도, 재해취약도, 생활권노출도, 복원난이도 대시보드에 들어갈 짧은 정책적 해석 문장 작성 |
| 완료 기준 | 대시보드가 발표용으로 보기 좋게 완성 후보지 클릭 가능 차트/지도/카드 중 핵심 시각 요소 표시 점수와 위험 요인이 설득력 있게 보임 |

## Day 5 · 후보지 상세 보고서 + 이메일 초안 화면

오늘의 핵심: 정책 활용성

| 항목 | 해야 할 일 |
| --- | --- |
| 전체적으로 할 것 | 분석 결과가 실제 행정 담당자에게 전달되는 느낌을 만든다. 후보지 상세 화면에서 AI 정책 보고서와 관할 기관 이메일 초안을 함께 보여준다. Gemini API가 되면 실제 생성, 안 되면 미리 만든 fallback 문구를 사용한다. |
| 프론트 할 것 | 후보지 상세 화면 구성: 후보지명, 위치, 점수, 등급, 4대 지표 카드, 위험 태그 AI 정책 보고서 영역 구현 이메일 초안 영역 구현: 수신 기관, 참조 기관, 제목, 본문, 첨부 보고서명 버튼 구현: 초안 다시 생성, 복사하기, 담당자 검토 완료, 발송하기 mock 모달 |
| 백엔드 할 것 | /api/report와 /api/email-draft를 mock 또는 Gemini API로 구현 Gemini 실패 시 기본 보고서와 기본 이메일 초안 반환 복사/저장/다운로드 버튼 중 가능한 기능 구현 실제 이메일 발송은 필수가 아니며 승인 후 발송 구조를 시연하는 방식으로 처리 |
| AI 할 것 | 정책 보고서 생성 프롬프트 완성 관할 기관 이메일 초안 생성 프롬프트 완성 후보지 A 기준 보고서/이메일 fallback 완성 공공기관 문체로 과장 없이 데이터 근거 중심 문장 작성 |
| 완료 기준 | 후보지 상세 보고서 화면 완성 이메일 초안 화면 완성 복사 버튼 또는 mock 발송 모달 작동 분석에서 실행 지원까지 이어지는 흐름 완성 |

## Day 6 · 보고서 작성 + UI 마감 + 시연 캡처

오늘의 핵심: 제출물 정리

| 항목 | 해야 할 일 |
| --- | --- |
| 전체적으로 할 것 | 새 기능 추가 금지. 제출물과 시연 안정성을 확보한다. 보고서 초안을 완성하고 화면 캡처를 확보한다. 오류 나는 부분은 완성된 것처럼 보이는 안전한 mock 처리로 바꾼다. |
| 프론트 할 것 | 색상, 간격, 카드 가독성, 버튼 상태, 로딩 애니메이션 다듬기 필수 캡처 확보: 메인, 분석 진행, 대시보드, 보고서, 이메일 초안 안 되는 기능은 버튼만 남기고 “프로토타입에서는 승인 구조 시연” 모달로 처리 처음부터 끝까지 끊기지 않는 시연 동선 점검 |
| 백엔드 할 것 | API 실패 시 mock 응답 반환 환경변수와 Gemini API key 숨김 처리 빈 데이터/로딩 실패/새로고침 오류 방지 npm run dev 또는 배포 환경 실행 확인 |
| AI 할 것 | 보고서 본문 작성: 문제 정의, 서비스 개요, AI 구조, 데이터, 점수 산정, 구현 화면, 차별성, 기대효과, 한계 AI 활용 수준이 강하게 보이도록 Agent 구조와 프롬프트 정리 한계 및 고도화 방향 작성: Sentinel-2 자동 수집, U-Net 실제 탐지, GIS 연계, 관할 기관 시스템 연동 발표 멘트 초안 작성 |
| 완료 기준 | 보고서 초안 70~90% 완성 화면 캡처 확보 시연 동선 확정 오류 방지 fallback 적용 |

## Day 7 · 최종 제출 + 발표/시연 준비

오늘의 핵심: 최종 안정화

| 항목 | 해야 할 일 |
| --- | --- |
| 전체적으로 할 것 | 절대 새 기능을 추가하지 않는다. 웹 시연, 보고서, 발표자료, 역할 분담 설명을 최종 점검한다. 완성 못 한 기능은 솔직하게 향후 고도화로 정리한다. |
| 프론트 할 것 | 최종 화면 캡처 재확인 발표용 데모 순서 연습: 홈 → 분석 시작 → 진행 화면 → 대시보드 → 보고서 → 이메일 화면 깨짐, 버튼 오류, 텍스트 오탈자 확인 시연 실패 시 보여줄 캡처 이미지 또는 영상 준비 |
| 백엔드 할 것 | npm run dev 정상 실행 확인 mock data와 API 응답 최종 점검 Gemini 연결이 불안하면 fallback을 기본값으로 설정 코드/환경변수/제출 파일 정리 |
| AI 할 것 | 최종 보고서 문장 정리 발표 질문 대응 준비: 왜 mock인지, 왜 B안인지, 향후 실제 구현 방향은 무엇인지 점수 산정 방식과 AI Agent 구조 설명 암기 팀원 역할 분담표 최종 정리 |
| 완료 기준 | 웹 시연 가능 보고서 제출 가능 발표자료/캡처 준비 완료 각자 역할 설명 가능 |

# 6. 반드시 구현해야 하는 최소 기능

| 순위 | 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 분석 대상 지역 선택 | 사용자가 특정 산불 피해지를 선택하는 첫 단계 | 필수 |
| 2 | AI 분석 진행 애니메이션 | End-to-End 분석처럼 보이는 핵심 시연 장치 | 최우선 |
| 3 | 복원 우선순위 TOP 5 | 서비스의 핵심 결과물 | 필수 |
| 4 | 후보지별 점수/등급/위험 요인 | 왜 이 지역이 우선인지 설명하는 근거 | 필수 |
| 5 | AI 정책 보고서 | 정책 담당자가 바로 검토할 수 있는 결과물 | 필수 |
| 6 | 관할 기관 이메일 초안 | 분석에서 실행까지 연결되는 차별점 | 필수 |

# 7. A안과 B안 비교

| 항목 | A안: 완벽 개발 | B안: 보여지는 시연 | 최종 선택 |
| --- | --- | --- | --- |
| 데이터 | API/mock 혼합 | mock data 중심 | B안 |
| AI 모델 | Gemini 보고서 생성 실제 연결 | 미리 만든 보고서 또는 부분 연결 | B안 + 가능하면 A안 |
| U-Net | 결과 데이터로 대체하고 구조 설명 | 완전히 시연용 결과로 대체 | B안 |
| 지도 | 지도 API 사용 | 지도 이미지 + 마커 | B안 |
| 이메일 | 초안 생성 API 또는 실제 발송 | 초안 화면 + 복사 버튼 | B안 |
| 장점 | 기술 구현 설득력 높음 | 완성 가능성 높고 발표에 강함 | B안 |
| 위험 | 7일 안에 터질 수 있음 | 내부 구현은 약해 보일 수 있음 | 보완 설명 필요 |
| 추천도 | 70점 | 95점 | B안 기본 |

# 8. 복원 우선순위 점수 산정 방식

점수 공식: 최종점수 = 0.25×산불피해도 + 0.20×재해취약도 + 0.35×생활권노출도 + 0.20×복원난이도

| 지표 | 가중치 | 분석 근거 | 해석 |
| --- | --- | --- | --- |
| 산불피해도 | 25% | NDVI/dNBR 변화량, 피해 후보지 강도 | 높을수록 복원 우선순위 상승 |
| 재해취약도 | 20% | 경사도, 산사태 위험, 토양, 강수량 위험 | 2차 피해 가능성을 반영 |
| 생활권노출도 | 35% | 민가·도로·하천과의 거리 | 사람과 인프라 피해 가능성을 가장 크게 반영 |
| 복원난이도 | 20% | 자연회복 가능성, 접근성, 지형 조건 | 복원 개입 필요성 판단 |

| 점수 구간 | 등급 | 의미 | 권장 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80점 이상 | 1등급 | 즉시 복원 필요 | 장마 전 현장 점검 및 우선 조치 |
| 65~79점 | 2등급 | 우선 복원 검토 | 단기 복원 계획 포함 |
| 50~64점 | 3등급 | 모니터링 및 선택 복원 | 추가 데이터 확인 후 판단 |
| 35~49점 | 4등급 | 자연회복 가능성 검토 | 정기 모니터링 중심 |
| 35점 미만 | 5등급 | 일반 모니터링 | 즉시 개입 우선순위 낮음 |

# 9. AI Agent 구조

| 단계 | Agent 이름 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 산불 이벤트 인식 Agent | 산불 발생 위치와 분석 범위를 설정 |
| 2 | 위성영상 분석 Agent | Sentinel-2 전후 영상, NDVI/dNBR 변화량 분석 |
| 3 | 피해 후보지 탐지 Agent | U-Net 기반 피해지 탐지 결과를 후보지 데이터로 변환 |
| 4 | 2차 피해 위험 분석 Agent | 경사도, 산사태, 토사유출, 생활권 인접도 분석 |
| 5 | 복원 우선순위 산정 Agent | 가중치 점수 계산 및 TOP 5 정렬 |
| 6 | 정책 실행 지원 Agent | AI 정책 보고서와 관할 기관 이메일 초안 생성 |

# 10. 보고서 작성 분담

| 담당 | 보고서에 작성할 내용 |
| --- | --- |
| 프론트 담당 | 서비스 화면 구성, 사용자 흐름, 주요 UI 설명, 시연 화면 캡처 |
| 백엔드 담당 | 시스템 구조, API 설계, 데이터 처리 흐름, 결과 저장 및 보고서 생성 구조 |
| AI 담당 | AI Agent 구조, 점수 산정 방식, 위험 요인 분석 기준, 프롬프트, 고도화 방향 |

# 11. 보고서 목차 추천

문제 정의

서비스 개요

핵심 사용자 및 활용 시나리오

AI End-to-End 분석 구조

활용 데이터

복원 우선순위 산정 방식

서비스 구현 내용

AI 정책 보고서 및 이메일 초안 생성 기능

차별성

기대효과

한계 및 고도화 방향

팀원 역할 분담

# 12. 팀 운영 규칙

| 규칙 | 내용 |
| --- | --- |
| 1 | Day 3 밤까지 전체 화면 흐름이 안 나오면 A안 포기, B안 완성에 집중 |
| 2 | 실제 U-Net 구현에 시간 쓰지 말고, 시연에서는 피해지 탐지 결과 데이터로 대체 |
| 3 | 프론트가 막히면 백엔드와 AI 담당도 프론트 지원 |
| 4 | 보고서는 Day 1부터 조금씩 작성하고, Day 6에 마감 단계로 넘기기 |
| 5 | Gemini API가 실패해도 미리 저장된 보고서가 나오도록 fallback 버튼/로직 준비 |

# 13. 발표에서 강조할 문장

본 시스템은 단순히 산불 피해지를 시각화하는 서비스가 아니라, AI가 산불 피해 후보지 탐지, 2차 재해 위험 분석, 복원 우선순위 산정, 정책 보고서 생성, 관할 기관 전달용 이메일 초안 작성까지 연결하는 End-to-End 산림복원 의사결정 지원 시스템이다.

정리 기준: 사용자가 제공한 7일 구현 계획 텍스트를 바탕으로, 팀원이 바로 실행할 수 있도록 역할별·일차별 표 형태로 재구성함.